# სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა

|  |  |  |  | პროფესიული განათლების სტრატეგიის 2013-2017 წლების სამოქმედო გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | შედეგები, ამოცანები & აქტივობები |  | პასუხისმგებელი ორგანიზაცია |  |  | ფინანსური რესურსები |  |  |  |  |  | მტკიცებულება |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
|  |  | შედეგი# 1. სოციალური პარტნიორები და სამოქალაქო საზოგადოება სრულად და მთავრობასთან ერთად თანაბრად მონაწილეობენ პროფესიული განათლების სისტემის მართვაში, პოლიტიკის შემუშავებისა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა მარეგულირებელი, მასტიმულირებელი, ფინანსურ-ტექნიკური მხარდაჭერის მექანიზმების განსაზღვრა და განხორციელება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.სოციალური პარტნიორების მონაწილეობა პროფესიული განათლების პოლიტიკის განსაზღვრაში, და პროფესიული განათლების დაგეგმვის, განხორციელების, მონიტორინგისა და შეფასების პროცესში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ძირითადი ინდიკატორები: - ეროვნული პროფესიული საბჭოს, დარგობრივი კომტიტების, საბჭოების დაბალანსებული შემადგენლობა - ეროვნული პროფესიული საბჭოს, დარგობრივი კომტიტების, საბჭოების გაძლიერებული შესაძლებლობები (თვითშეფასების საფუძველზე) - საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდეობა რომელთაც აქვთ სოც. პარტნიორებთან თანამშრომლობის მექანიზმები და მათთან თანამშრონლობენ - სასწავლებლის PPP/ პარტნიოროების საშუალო რაოდენობა (მაჩვენებლების მიხედვით: კერძო და საჯაო საგანმანათლებლო დაწესებულბები , რეგიონი, სასწავლებლის ტიპი - პროფესული და სათემო კოლეჯი, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწეებულება, სკოლა,) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | სოც. პარტნიორების სისტემაში ჩართვის წამახალისებელი მექანიზმების იდენტიფიცირება |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სოც.პარტნიორები ეროვნული პრო.საბჭო |  |  | X |  |  |  |  |  | ანგარიში მექანიზმები ბრძანება |  |
| 2 |  | ეროვნულ პროფესიულ საბჭოში სოც. პარტნიორების წარმომადგენლების როლისა და ფუნქციების შესახებ არსებული მარეგულირებელი წესების გადახედვა და კორექტირება შემადგენლობის მეტად დაბალანსების მიზნით |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სოც.პარტნიორები ეროვნული პრო.საბჭო |  |  | X |  |  |  |  |  | შესწორებული წესი |  |
| 3 |  | ეპს-ში, სექტორულ კომიტეტებში სოციალური პარტნიორების წარმომადგენლების ჩართვის მეთოდოლოგიის გადახედვა |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სოც.პარტნიორები |  |  | X |  |  |  |  |  | განახლებული მეთოდოლოგია შემადგენლობა |  |
| 4 |  | ეროვნული პროფესიული საბჭოს საინფორმაციო სემინარი (რეგულარული ყოველწლიური, დამატებითი შეხვედრები შემადგენლობის შეცვლის შემთხვევაში ) |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სოც. პარტნიორები |  |  | მინ. 1 საინფორმაციო სემინარი | მინ. 1 საინფორმაციო სემინარი | მინ. 1 საინფორმაციო სემინარი | მინ. 1 საინფორმაციო სემინარი | მინ. 1 საინფორმაციო სემინარი |  | ანგარიში |  |
| 5 |  | სოც. პარტნიორებს შორის მემორანდუმის მიხედვით ყოველწლიური სამოქმედო გეგმის შემუშავება |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სოც.პარტნიორები |  |  | სამოქმედო გეგმა | სამოქმედო გეგმა | სამოქმედო გეგმა | სამოქმედო გეგმა | სამოქმედო გეგმა |  | სამოქმედო გეგმა |  |
| 6 |  | სამოქმედო გეგმის დანერგა |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სოც.პარტნიორები |  |  | X | X | X | X | X |  | ანგარიშები, ოქმები |  |
| 7 |  | ამჟამად არსებული დარგობრივი კომიტეტების როლისა და ფუნქციების შესწავლა. |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო – ხგეც სოც. პარტნიორები |  |  | X |  |  |  |  |  | ანგარიში |  |
| 8 |  | დარგობრივი კომიტეტების როლისა და ფუნქციების შესახებ არსებული მარეგულირებელი წესების კორექტირება |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო – ხგეც სოც. პარტნიორები |  |  | X |  |  |  |  |  | შესწორებები |  |
| 9 |  | სექტორული კომიტეტების გაფართოებული როლისა და ფუნქციების შესასრულებლად წევრთა შესაძლებლობების გაძლიერება- ყოველწლიური საინფორმაციო სემინარი |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო – ხგეც სოც.პარტნიორები |  |  | საინფორმაციო სემინარი | საინფორმაციო სემინარი | საინფორმაციო სემინარი | საინფორმაციო სემინარი | საინფორმაციო სემინარი |  | ანგარიში ‘ |  |
| 10 |  | დარგობრივი კომიტეტების მუშაობისათვის ადმინისტრაციული მხარდაჭერის სისტემების, კვლევაზე ორიენტირებული ქსელებისა და პროცედურების ჩამოყალიბება |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო – ხგეც |  |  | X |  |  |  |  |  | განსაზღვრული პროცედურები |  |
| 13 |  | სამეთვალყურეო საბჭოში სოც. პარტნიორების წარმომადგენლების როლისა და ფუნქციების შესახებ არსებული მარეგულირებელი წესების გადახედვა და კორექტირება |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სოც.პარტნიორები საგ. დაწესებულებები |  |  | X |  |  |  |  |  | შესწორებები მარეგულირებელ წესში |  |
| 14 |  | სამეთვალყურეო საბჭოში სოც. პარტნიორების წარმომადგენლების შერჩევის მეთოდოლოგიის გადახედვა (ეროვნული პროფესიული საბჭო, სამეთვალყურეო საბჭო. დარგობრივი კომიტეტები ) |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სოც.პარტნიორები საგ. დაწესებულებები |  |  | X | X |  |  |  |  | განახლებული მეთოდოლოგია |  |
| 15 |  | სამეთვალყურეო საბჭოების საინფორმაციო სემინარი (რეგულარული ყოველწლიური, შემადგენლობის შეცვლის შემთხვევაში ) |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სოც.პარტნიორები საგ. დაწესებულებები |  |  | საინ .სემ | საინ .სემ | საინ .სემ | საინ .სემ | საინ.სემ |  | ანგარიში ოქმები |  |
| 16 |  | პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და საწარმოებს შორის დარგობრივი თანამშრომლობის კონცეფციის შემუშავება |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სოც.პარტნიორები საგ. დაწესებულებები |  |  |  | X |  |  |  |  | კონცეფციის დოკუმენტი |  |
| 17 |  | რეგიონებისა და სექტორების მიხედვით პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და საწარმოებს შორის თანამშრომლობის სპეციფიკური მოდელების პილოტირება და შეფასება |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სოც.პარტნიორები საგ. დაწესებულებები |  |  |  | X |  |  |  |  | შეფასების ანგარიში |  |
| 18 |  | თანამშრომლობის საუკეთესო პრაქტიკის პოპულარიზება და გაფართოება პროფესიული განათლების ყველა პროგრამისათვის - ყოველწლიური სემინარი სასწავლო-სამეწარმეო საქმიანობის განვითარებაში |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სოც.პარტნიორები საგ. დაწესებულებები |  |  |  | X | X | X | X |  | ანგარიში ოქმი |  |
|  |  | 1.2. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ პროფესიული განათლების რეფორმის მართვა და კოორდინირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ძირითადი ინდიკატორები: - გან. სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტის თანამშრომელთა რაოდენობა (%) რომელთაც გავლილი აქვთ ტრენინგები (მონიტორინგი, შეფასება) - კოორდინაციის გეგმა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | სამოქმედო გეგმის შემუშავება პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე ყველა პროექტის შესახებ ინფორმაციის გაცვლის მიზნით |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ეროვნული პრო.საბჭო |  |  | X |  |  |  |  |  | სამოქმედო გეგმა |  |
| 2 |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ პროფესიული განათლების სფეროში დონორთა უწყვეტი კოორდინირების ადმინისტრაციული და ტექნიკური მხარდაჭერა - საკორდინაციო სემინარი |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, |  |  | საკოო. შეხვედრა | მინ 3 საკოორ. შეხვ | მინ 3 საკოორ. შეხვ | მინ 3 საკოორ. შეხვ | მინ 3 საკოორ. შეხვ |  | ოქმები |  |
| 3 |  | რეფორმის პროცესში სააგენტოების საქმიანობის კოორდინირების გეგმის შემუშავება |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ეროვნული პრო.საბჭო სააგენტოები |  |  | X |  |  |  |  |  | გეგმა |  |
| 4 |  | რეგულარული საკოორდინაციო შეხვედრები სააგენტოებთან |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სააგენტოები |  |  | საკოო. შეხვედრა | მინ 3 საკოორ. შეხვ | მინ 3 საკოორ. შეხვ | მინ 3 საკოორ. შეხვ | მინ 3 საკოორ. შეხვ |  | ოქმები |  |
| 5 |  | სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის თანამშრომელთა რეგულარული ტრენინგი მონიტორინგსა და შეფასებაში |  | დონორი ორგანიზაციები |  |  | X | X | X | X | X |  | ტრენინგის აგნარიში |  |
| 6 |  | საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება -study tour |  | დონორები (ესტონეთთან პროექტი) |  |  |  | X |  |  |  |  | ანგარიში |  |
| ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა (სტატისტიკა, ინდიკატორები და ანალიზი) მონიტორინგის, რეგულაციასა და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავების ხელშეწყობის მიზნით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ძირითადი ინდიკატორები: - ჩამოყალიბებული საინფირმაციო ბაზა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | პროფესიული განათლების საინფორმაციო უზრუნველყოფის, სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების მეთოდოლოგიის გადახედვა |  |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, დონორი ორგანიზაციები EMIS |  |  | X |  |  |  |  |  | გადახედილი მეთოდოლოგია |  |
| 2 | ბაზის ყოველწლიური განახლება |  |  | EMIS |  |  | X | X | X | X | X |  | განახლებული ბაზა |  |
| 3 | ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულების დაკავშირება EMIS ბაზასთან |  |  | გან. სამინისტრო |  |  | X | ახლად ავტორიზებული სასწავლებლები | ახლად ავტორიზებული სასწავლებლები | ახლად ავტორიზებული სასწავლებლები | ახლად ავტორიზებული სასწავლებლები |  | ბაზასთან დაკავშირებული საგანმანათლებლო დაწესებულბები |  |
| 4 | სტრატეგიის გამოყენება შესაბამისი მონიტირინგის სისტემების საშუალებით როგორ რეფორმის შეფასების საზომი |  |  | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, დონორი ორგანიზაციები EMIS |  |  |  | X | X | X | X |  | მონიტირინგის ანგარიშები სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის დაერგვაზე( EMIS მიერ ) |  |
|  | შედეგი #2. სახელმწიფო და კერძო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ერთიანი, ეროვნული, მოქნილი ქსელი აერთიანებს ეფექტური დაფინანსებისა და მართვის მქონე, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს; ქსელი ხელმისაწვდომია ნებისმიერი პირისათვის მისი ასაკის, სქესის, ეთნიკური თუ სოციალური ჯგუფისადმი მიკუთნებულობის, საცხოვრებელი ადგილის, ფსიქიკური თუ ფიზიკური შესაძლებლობისდა მიუხედავად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.პროფესიულ სასწავლებელთა მართვის გაძლიერება მიწოდების ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ძირითადი ინდიკატორები: - მენეჯერების, ადმინისტრაციის, საბჭოების წარმომადგენელტა წილი რომელთაც გავლილი აქვთ ტრენინგი შესაბამის საკითხებში - ტრენინგებით კმაყოფილების მაჩვენებელი (ტრენინგის შეფასების მიხედვით) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | . საგანმანათლებლო დაწესებულებების გრძელვადიანი და მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმების შემუშავება |  |  | საგან. დაწესებულება |  |  | ყოველწლ. გეგმა გრძელვადიანი გეგმა | ყოველწლ. გეგმა | ყოველწლ. გეგმა | ყოველწლ. გეგმ | ყოველწლ. გეგმა |  | გრძელვადიანი და მოკლელვადიანი სამ. გეგმები |  |
| 2 | საგანმანათლებლო დაწესებულებების ადამიანური რესურსების (საბჭოს წევრების ჩათვლით) შესაძლებლობების განვითარების პროგრამების მომზადება შემდეგ სფეროებში: 1. სოც. პარტნიორობა 2. ადგილობრივი შრომის ბაზრის კვლევა 3. საგანმანათლებლო დაწესებულბები ს მენეჯმენტი 4.ხარისხის უზრუნველყოფა 5. მონიტორინგი და შეფასება |  |  | განათლ. სამინისტრო დონორი ორგანიზაციები |  |  | X | X |  |  |  |  | პროგრამები შესაძლებლობების განვითარების შესახებ |  |
| 3 | ტრენინგი სოც. პატნიორობასთან დაკავშირებით |  |  | გან. სამინისტრო, სოც. პარტნიოები დონორი ორგანიზაციები |  |  | ყველა საგ. დაწეს. 40% | ყველა საგ. დაწეს. 70% |  |  |  |  | ტრენინგის ანგარიში |  |
| 4 | ტრენინგი ადგილობრივი შრომის ბაზრის კვლევასთნ დაკავშირებით |  |  | განათლების სამინისტრო, დონორი ორგანიზაციები |  |  | ყველა საგ. დაწეს. 30% | ყველა საგ. დაწეს. 70% |  |  |  |  | ტრენინგის ანგარიში |  |
| 5 | ტრენინგები მენეჯმენტის საკითხებში |  |  | განათლების სამინისტრო, დონორი ორგანიზაციები |  |  | ყველა საგ. დაწეს. 30% | ყველა საგ. დაწეს. 60% | ყველა საგ. დაწეს. 10% |  |  |  | ტრენინგის ანგარიში |  |
| 6 | ტრენინგი ხარისხის უზრუნველყოფაში |  |  | განათლების სამინისტრო, დონორი ორგანიზაციები |  |  | ყველა საგ. დაწეს. 30% | ყველა საგ. დაწეს. 60% | ყველა საგ. დაწეს. 10% |  |  |  | ტრენინგის ანგარიში |  |
| 7 | ტრენინგი მონიტორინგსა და შეფასებაში |  |  | განათლების სამინისტრო, დონორი ორგანიზაციები |  |  | ყველა საგ. დაწეს. 30% | ყველა საგ. დაწეს. 60% | ყველა საგ. დაწეს. 10% |  |  |  | ტრენინგის ანგარიში |  |
| 8 | ტრენინგი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შიდა კომუნიკაციის მექანიზმების გაუმჯობესებაზე - ინტრანეტი და ა,შ |  |  | საგანმანათლებლო დაწეს. დონორიო ორგანიზაციები |  |  |  | ყველა საგ. დაწეს. 50% | ყველა საგ. დაწეს. 50% |  |  |  | ანგარიში |  |
| 9 | საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გარე კომუნიკაციის მექანიზმების გაუმჯობესება ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, საწარმოებთან და ა.შ - |  |  | საგ. დაწესებულებები დონორიო ორგანიზაციები |  |  | მინ 1 შეხვედრა | მინიმ 2 შეხვედრა | მინიმ 2 შეხვედრა | მინიმ 2 შეხვედრა | მინიმ 2 შეხვედრა |  | ოქმები, ანგარიშები |  |
| 10 | ადმინისტრაციული კადრების შერჩევის და შესაძლებლობების გაუმჯობესების ეფექტური მექანიზმების შემუშავება |  |  | საგ. დაწესებულებები გან. სამინისტრო, |  |  | X |  |  |  |  |  | ოქმები, ანგარიშები |  |
|  | 2.2. ინოვაციური და თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ძირითადი ინდიკატორები: - ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე დახარჯული ინვესტიციების მოცულობა (მაჩვენებლების მიხედვთ: რეგიონი, სასწავლებლის ტიპი) - საგანმანათლებლო რესურსების მომზადებაზე დახარჯული ინვესტიციების მოცულობა - საგანმანათლებლო რესურსები მაწავლებლებისა და სტუდენტებისათვის (სამოქმედო გეგმის მიხედვთ) - საგანმანათლებლო დაწესებულბები ს წილი განახლებული გარემოთი და ბაზით სახელოსნოების რაოდენობა ( (მაჩვენებლების მიხედვით: კერძო და საჯაო საგანმანათლებლო დაწესებულბები , სასწავლებლის ტიპი, რეგიონი) - კომპიუტერის ხელმისაწვდომობა სასწავლებელში - შეფარდება მოსწავლეთა რაოდენობასთან (მაჩვენებლების მიხედვით: კერძო და საჯაო საგანმანათლებლო დაწესებულბები ) სასწავლებლის ტიპი, რეგიონი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ინსტიტუციური განვითარების გეგმისა და შესყიდვების გეგმების შემუშავება პროფ. საგან. დაწესებულებებისათვის |  |  | საგ. დაწესებულებები |  |  | x |  |  |  |  |  | ინსტიტუციური განვითარების გეგმა |  |
| 2 | შშმპ და სსმპ საჭირო აღჭურვილობის შეძენის/უზრუნვლყოფის კონცეფციის შექმნა |  |  | განათლების სამინისტრო ჯან. და სოც. უზ სამინისტრი პროფ. საგანმანათლებლო დაწესებულბები |  |  |  | x |  |  |  |  | კონცეფცია |  |
| 3 | საგანმანათლებლო დაწესებულებების ფიზიკური სივრცის მომზადება დიფერენცირებული სწავლებისათვის, სწავლების ხელშეწყობისათვის, თვით-სწავლებისათვის |  |  | განათლების სამინისტრო დონორი ორგანიზაციები პროფ. საგანმანათლებლო დაწესებულბები |  |  | 2-3 საგ. დაწესებულება | 2-6 საგ. დაწესებულება | 2-6 საგ. დაწესებულება | 2-6 საგ. დაწესებულება | 2-6საგ. დაწესებულება |  | გაუმჯობესებული ბაზა 2-6 სასწავლებელში |  |
| 4 | საგანმანათლებლო რესურსების ხელმისაწვდომობის ანალიზი |  |  | გან. სამინისტრო დარგ. კომიტეტები სოც. პარტნიორები საგ. დაწესებულებები |  |  | X |  |  |  |  |  | ანგარიში |  |
| 5 | არსებული საგანმანათებლო რესურსების ყოველწლიური ანალიზი |  |  | გან. სამინისტრო დარგ. კომიტეტები სოც. პარტნიორები საგ. დაწესებულებები |  |  | X | X | X | X | X |  | ანგარიში |  |
| 6 | საგანმანათლებლო რესურსების მომზადება (სტუდენტებისათვის) |  |  | გან. სამინისტრო დარგ. კომიტეტები სოც. პარტნიორები დონორებო |  |  | სულ მცირე 5 ახალი სახელ | სულ მცირე 10 ახალი სახელ. | სულ მცირე 10 ახალი სახელ. | სულ მცირე 10 ახალი სახელ. | სულ მცირე 10 ახალი სახელ. |  | სახელმძღვანელოები |  |
| 7 | გზამკვლევების მომზადება საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებასთან დაკავშირებით (თეორიული და პრაქტიკული სწავლების მიხედით_) სწავლება-შეფასების საკითხებში |  |  | გან. სამინისტრო დარგ. კომიტეტები სოც. პარტნიორები დონორები |  |  | სულ მცირე 1 ახალი გზამკვლევი | სულ მცირე 5 ახალი გზამკვლევი | სულ მცირე 5 ახალი გზამკვლევი | სულ მცირე 5 ახალი გზამკვლევი | სულ მცირე 5 ახალი გზამკვლევი |  | გზამკვლევები |  |
| 8 | საგანმანათლებლო რესურსების ადაპტირება შშმპ და სსმპ |  |  | გან. სამინისტრო დარგ. კომიტეტები სოც. პარტნიორები დონორები |  |  |  | სულ მცირე 2 სახელ. | სულ მცირე 2სახელ. | სულ მცირე 2სახელ. | სულ მცირე 2 სახელ. |  | სახელმძღვანელოები |  |
| 9 | გზამკვლევების ადაპტირება მასწავლებლებისათვის |  |  | გან. სამინისტრო დარგ. კომიტეტები სოც. პარტნიორები დონორები |  |  |  | სულ მცირე 2 გზამკ | სულ მცირე 2 გზამკ | სულ მცირე 5 გზამკ | სულ მცირე 5 გზამკ |  | გზამკვლევები |  |
|  | 2.3. შრომის ბაზარზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო ქსელის შექმნა, რეგიონული განვითარებისა და ეროვნული ინტერესების გათვალისწინებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ძირითადი ინდიკატორები: - საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა (განაწილება რეგიონის, სტატუსისის, საჯარო-კერძო, შემოთავაზებული პროგრამების მიხედვით); - საგანმანათლებლო დაწესებულებების ცვლილება ერთ წელიწადში ზემოთ მოცემული კატეგორიების მიხედვით - საგანმანათლებლო პროგრამების საერთო რაოდენობა (მაჩვენებლების მიხედვით: სპეციალობა, საფეხური) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | პრფ. საგანმანათლებლო დაწესებულებების არსებული ქსელისა და საერთო საცხოვრებლების შესწავლა გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობებსა და მოთხოვნას შორის კავშირის შესაფასებლად |  |  | განათლების სამინისტრო; ეკონ. სამინისტრი; შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო |  |  | x |  | ### x |  |  |  | ანალიზის ანგარიში |  |
| 2 | პროფესიული განათლების არსებული გეოგრაფიული დაფარვის მოთხოვნასთან შესაბამისობის გეგმის მომზადება |  |  | განათლების სამინისტრო; ეკონ. სამინისტრი; |  |  | x |  | განახლებული გეგმა |  |  |  | გეგმა განახლებული გეგმა |  |
| 3 | საგანმანათლებო ქსელის შემუშავების მხარდაჭერა, საცხოვრებელი სტიპენდიების უზრუნველყოფა, პროფესიული განათლების გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად |  |  | განათლების სამინისტრო; ეკონ. სამინისტრი |  |  |  | x | x | x | x |  | ანგარიში, ოქმები |  |
| 4 | პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის გამოცდილების გაზიარების ეფექტური მექანიზმის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა |  |  | განათლებისა და მეციერების სამინისტო, დონორი ორგანიზაციები, საგა. დაწესებულებები |  |  | მინ. 2 სშეხვედრა | მინ. 2 შეხვედრა | მინ. 2 შეხვედრა | მინ. 2 სშეხვედრა | მინ. 2 სშეხვედრა |  | ანგარიში, ოქმები |  |
|  | 2.4. პროფესიული განათლების დივერსიფიცირებული სისტემის შექმნა და ყველა მოქალაქისათვის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის ხელმისაწვდომობა ძირითადი ინდიკატორები: - ახალი სტუდენტების ჩარიცხვის რაოდენობა (მაჩვენებლების მიხედვით: ასაკი, სქესი, განათლება- საფეხური რომლიდანაც ირიცხება, სტატუსი (შშმპ. სსმპ;) სხვა მაჩვნებლები: მოწყვლადი ჯგუფი; კერძო და საჯაო საგანმანათლებლო დაწესებულბები ) - ახალი სტუდენტების % აპლიკანტებთან მიმართებაში - სტუდეტების რაოდენობა (%) რომელთაც დაასრულეს სწავლა და მიიღეს კვალიფიკაცია (მაჩვენებლების მიხედვით: ასაკი, სქესი, განათლება- საფეხური რომლიდანაც ირიცხება, სტატუსი (შშმპ. სსმპ;) სხვა მაჩვნებლები: მოწყვლადი ჯგუფი; კერძო და საჯაო საგანმანათლებლო დაწესებულბები ) - მიტოვების მაჩვენებელი და მიზეზი ( მაჩვენებლების მიზედვით) პროფესიული გადამზადების (მოკლევადიანი) კურსებზ სტდენტების რაოდენობა (მაჩვენებლების მიხედვით: ასაკი, სქესი, განათლება- საფეხური რომლიდანაც ირიცხება, სტატუსი (შშმპ. სსმპ;) სხვა მაჩვნებლები: მოწყვლადი ჯგუფი; კერძო და საჯაო საგანმანათლებლო დაწესებულბები ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | მოწყვლადი ჯგუფების (დევნილები, გენდეული ბალანსი, ქუჩის ბავშვები და სხვა) მოქნილ პროფესიულ განათლებაში ჩასართავად კონცეფციის მომზადება |  |  | გან. სამინისტრო, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, |  |  | X |  |  |  |  |  | კონცეფცია |  |
| 2 | შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | პროგრამები |  |
| 3 | სტუდენტთა ჩარიცხვის წესის გადახედვა |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | კორექტირებული წესი |  |
| 4 | არსებული ხარვეზების მონიშვნა შშმპ და სსსმპ-თვის პროფესიულ განათლებაში მონაწილეობაში |  |  | გან. სამინისტროშრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; |  |  | X |  |  |  |  |  | ანგარიში |  |
| 5 | განფასებული სამოქმედო გეგმა შშმპ და სსსმპ პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობისათვის |  |  | გან. სამინისტრო |  |  | X |  |  |  |  |  | სამოქმედო გეგმა |  |
| 6 | ტრენინგების საჭიროების ანალიზი, ორგანიზაციებში შესაძლებლობების გაძლიერება და მოქნილი განათლების მიწოდება რეგიონებში შშმპ და სსსმპ-თვის |  |  | გან. სამინისტროდონორი ორგანიზაციები |  |  | X |  |  |  |  |  | ტრენინგის საჭიროებებისა და შეფასების ანგარიში |  |
| 7 | ტრენინგები |  |  | დონორი ორგანიზაციები გან. სამინისტრო |  |  | საგ. დაწესებულებების 30% | საგ. დაწესებულებების 60% | საგ. დაწესებულებების 10% |  |  |  | ანგარიშები |  |
| 8 | მოქნილი სასწავლო მოდულების მომზადება არსებული კურიკულუმების საფუძველზე დაბალკვალიფიციური კადრებისათვის |  |  | გან. სამინისტრო, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;, |  |  |  | X |  |  |  |  | შემუშავებული მოდულები |  |
| 9 | რეგიონალური და ადგილობრივი სატრენინგო ქსელის პილოტირება და მონიტორინგი მოკლევადიანი პროგრამების დანერგვისას დაბალკვალიფიციური კადრებისათვის (ადგილობრივ და რეგიონალურ დაინტერესებულ მხარეებთან კოორდინირებით) |  |  | გან. სამინისტრო , შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; |  |  |  | X |  |  |  |  | მონიტირინგის ანგარიში |  |
| 10 | საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კონკრეტული მექანიზმების განვითარება გენდერული ბალანსის შესანარჩუნებლად, საზოგადოებისაგან გარიყვის რისკის ქვეშ მყოფი პირების ჩასართავად და სხვა |  |  | გან. სამინისტრო საგ. დაწესებულებები |  |  |  | X |  |  |  |  | მექანიზმების შესახებ ინფორმაცია |  |
|  | 2.5.რელევანტური და ეფექტური დაფინანსების მოდელების შემუშავება და დანერგვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ძირითადი ინდიკატორები: - პროფესიული განათლებისთვის გამოყოფილი სახელმწიფო ბიუჯეტი, განათლების მთლიან ბიუჯეტთან შედარებით (%) - ბიუჯეტის ცვლილება ერთ (4 წელიწადში) (%) - კეტძო დაფინანსება პროფესიულ განათლებაში (%). ცვლილება ერთ ელიწადში ( 4 წელიწადში) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ვაუჩერული სისტემის შეფასება და დაფინანსების რელევანტური მოდელის ძიება |  |  | გან. სამინისტრო ; ფინანსთა სამინისტრო; ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები; სოც.პარტნიორები, NGO |  |  | X |  |  |  |  |  | განხილვის ანგარიში ბრძანება |  |
| 2 | სამუშაო ჯგუფების ჩამოყალიბება და დივერსიფიცირებული დაფინანსების კონცეფციის შემუშავება |  |  | გან. სამინისტრო ; ფინანსთა სამინისტრო; ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები; სოც.პარტნიორები, NGO |  |  | X |  |  |  |  |  | დივერსიფიცირებული დაფინანსების კონცეფცია |  |
| 3 | დივერსიფიცირებული დაფინანსების მოდელების პილოტირებისათვის სამართლებრივი საფუძვლების მომზადება |  |  | გან. სამინისტრო |  |  | X |  |  |  |  |  | კორექტირებული სამართლებრივი საფუძველი ბრძანება |  |
| 4 | დივერსიფიცირებული დაფინანსების მოდელების დანერგვა შერჩეულ სფეროებში |  |  | ფინანსთა სამინისტრო; ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები; სოც.პარტნიორები, |  |  | X |  |  |  |  |  | პილოტირების ანგარიში |  |
| 5 | დივერსიფიცირებული დაფინანსების მოდელების დანერგვა |  |  | ფინანსთა სამინისტრო; ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები; სოც.პარტნიორები, |  |  |  | X |  |  |  |  | ბრძანება ანგარიში |  |
| 6 | დივერსიფიცირებული დაფინანსების მოდელების შეფასება |  |  | ფინანსთა სამინისტრო; ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები; სოც.პარტნიორები, |  |  |  |  | X |  |  |  | ანგარიში |  |
| 7 | ე.წ. ”ლევის სქემის” ამოქმედება |  |  | ფინანსთა სამინისტრო; ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები; სოც.პარტნიორები, |  |  |  | X |  |  |  |  | ბრძანება ანგარიში |  |
| 8. | პროფესიული განათლებისათვის სტუდენტური სესხებისა და ხელშეკრულებების სისტემის შემოღება სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფებისთვის |  |  | ფინანსთა სამინისტრო; ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები; სოც.პარტნიორები, |  |  |  | X |  |  |  |  | ბრძანება ანგარიში |  |
|  | შედეგი # 3.პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები საქართველოს მზარდი და ცვალებადი შრომის ბაზრის, არსებული და სამომავლო მოთხოვნების შესაბამისია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. შრომის ბაზრის ანალიზი ძირითადი ინდიკატორები - შრომის ბაზრის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | არსებული პრაქტიკისა და რესურსების ინვენტარიზაცია შრომის ბაზრის ანალიზისა და პროგნოზირებისათვის |  |  | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; საქსტატი |  |  | X |  |  |  |  |  | შრომის ბაზრის სიტუაციური ანგარიში |  |
| 2 | პროფესიული განათლების განვითარებისათვის ეროვნული საკორდინაციო საბჭოს დაარსება შრომის ბაზრის ანალიზისა და პროგნოზირებისათვის (განმახორციელებელ უწყება სავარაუდოდ სტატისტიკის დეპარტამენტი) |  |  | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; გან. სამინისტრო ; საქსტატი; ეკონომიკის სამინისტრო; სოც.პარტნიორები, |  |  | X |  |  |  |  |  | საკოორდინაციო საბჭო |  |
| 3 | პროფესიული განათლების სფეროში დარგობრივი, რეგიონული და ადგილობრივი შრომის ბაზრის ანალიზისა და პროგნოზირებისათვის კვლევის მეთოდოლოგიის დადგენა |  |  | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; გან. სამინისტრო |  |  | X |  |  |  |  |  | შრომის ბაზრის ანალიზის სტანდარტული მეთოდოლოგია |  |
| 4 | შესაძლებლობების გაძლიერება შრომის ბაზრის კვლევაში (საგანმანათლებლო დაწესებულებების დომეზე) |  |  | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; გან. სამინისტრო |  |  | X | X |  |  |  |  | ანგარიში |  |
| 5 | შრომის ბაზრის ანალიზისა და პროგნოზირების ორგანიზება რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე |  |  | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; გან. სამინისტრო |  |  |  | X |  |  |  |  | ანალიტიკური ინფორმაცია |  |
| 6 | პროფესიული განათლების სფეროში გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოების დაკავშირება ეროვნულ, რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე შრომის ბაზრის ანალიზის საერთო სისტემასთან |  |  | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროინისტრო; გან. სამინისტრო ; საქსტატი |  |  |  | X |  |  |  |  | დამყარებული კავშირი |  |
| 7 | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბაზაზე სამუშაო ადგილის მაძიებელთა და არსებული ვაკანსიების მონაცემთა ბაზის ჩამოყალიბება |  |  | შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქსტატი |  |  |  | X |  |  |  |  | მონაცემთა ბაზა |  |
|  | 3.2.შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი პროფესიული სტანდარტების შემუშავება ძირითადი ინდიკატორები: განახლებული მეთოდოლოგიით მომზადებული/განახლებული სტანდარტების წილი/რაოდენობა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | პროფესიული სტანდარტების შემუშავებისა და განახლების არსებული მეთოდოლოგიის განხილვა/ანალიზი |  |  | ხგეც, დარ.კომ სოც. პარტ დონორი ორგანიზაციები |  |  | X |  |  |  |  |  | განახლებული მეთოდოლოგია |  |
| 2 | პროფესიული სტადარტების ჩარჩოს და გზამკვლევის განხილვა/გადამუშავება ადგილობრივი და საერთაშორისო გამოცდილების შესაბამისად |  |  | ხგეც დარ.კომ; სოც. პარტ დონორი ორგანიზაციები |  |  | X |  |  |  | X |  | დამტკიცებული განახლებული ჩარჩო გზამკვლევი |  |
| 3 | პროფესიული სტანდარტების განხილვა ძირითადი კომპეტენციების ჩართულობის თვალსაზრისით/ძირითადი კომპეტენციების ინტეგრირება პროფესიულ სტანდარტებში |  |  | ხგეც დარ.კომ; სოც. პარტ |  |  | X |  |  |  |  |  | განახლებული სტანდარტები ანგარიშები |  |
| 4 | გზამკვლევის მომზადება ძირითადი კომპეტენციების პროფესიულ სტანდარტში ასახვის შესახებ |  |  | ხგეც; დარ.კომ; სოც. პარტ |  |  | X |  |  |  |  |  | გზამკვლევი |  |
| 5 | პროფესიული კვალიფიკაციათა ნუსხის ყოველწლიური გადახედვა და ბაზრის მოთხოვნის (და სადაც შესაძლებელია საერთაშორისო გამოცდილების) შესაბამისად განახლება |  |  | გან. სამინისტრო ხგეც დარ.კომ სოც. პარტნიორებ |  |  | X | X | X | X | X |  | განახლებული კვალიფიკაციათა ნუსხა |  |
| 6 | დარგობრივი კომიტეტების შესაძლებლობების კვლევა (პროფესიული სტანდარტების შემუშავებაში) |  |  | გან. სამინისტრო ხგეც სოც. პარტნიორები |  |  | X |  |  |  |  |  | ანგარიში |  |
| 7 | დარგობრივი კომიტეტების შესაძლებლობების გაძლიერება პროფესიული სტანდარტების შემუშავებაში |  |  | გან. სამინისტრო დონორი ორგანიზაციები |  |  | მინ 1 საინფ. სემინარი | მინ 1 საინფ. სემინარი | მინ 1 საინფ. სემინარი | მინ 1 საინფ. სემინარი | მინ 1 საინფ. სემინარი |  | ანგარიში პროგრამა შესაძლებლობების განვითარების შესახებ |  |
| 8 | არსებული პროფესიული სტანდარტების გადახედვა განახლებული მეთოდოლოგიის და საერთაშრისო გამოცდილების საფუძველზე |  |  | ხგეც დარ.კომ; სოც. პარტნიორები დონორი ორგანიზაციები |  |  | მინ. 15 პროფ. სტანდარტი | მინ. 30 პროფ. სტანდარტი | მინ. 50 პროფ. სტანდარტი | მინ. 50 პროფ. სტანდარტი | მინ. 50 პროფ. სტანდარტი |  | განახლებული/და დამტკიცებული სტანდარტები გამოქვეყნებული ვებ.გვერდზე |  |
|  | 3.2. შრომის ბაზრის შესაბამისი მოქნილი, კომპეტენციებს დაფუძნებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ძირითადი ინდიკატორები: - დამტკიცებული მოდულების /მოდულარული პროგრამების რაოდენობა/წილი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების და განახლების არსებული მეთოდოლოგიის განხილვა |  |  | ხგეც დარ.კომ, სოც.პარტნიორები სამინისტრო, საგ. დაწესებულებები |  |  | X |  |  |  |  |  | ანგარიში |  |
| 2 | მოდულარული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების კონცეფციის მომზადება |  |  | დონორი ორგანიზაციები ხგეც სექტ. კომიტეტები საგ. დაწესებულებები |  |  | X |  |  |  |  |  | კონცეფცია |  |
| 3 | მოდულარული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ჩარჩოს და გზამკვლევის მომზადება |  |  | დონორი ორგანიზაციები ხგეც, სოც. პარტ; საგ. დაწესებულებები |  |  | X |  |  |  |  |  | პროგრამის მომზადების ჩარჩო, გზამკვლევი |  |
| 4 | გზამკვლევის მომზადება საგანმანათლებლო პროგრამებში საკვანძო და კარიერული განვითარების კომპტენციების ინტეგრირების და შეფასების შესახებ |  |  | დონორი ორგანიზაციები ხგეც დარ.კომ სოც. პარტნიორები |  |  | X |  |  |  |  |  | გზამკვლევი |  |
| 5 | კრედიტების სისტემის ანალიზი და ECVET შემოტანის და ECVET და ECTS შორის შესაბამისობის კონცეფციის მომზადება |  |  | გან. სამინისტრო ხგეც სექტ. კომ |  |  | X |  |  |  |  |  | შემუშავებული და ვებზე გამოქვეყნებული კონცეფცია |  |
| 6 | გზამკვლევის მომზადება პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების შესახებ |  |  | ხგეც, სექტ. კომ |  |  | X |  |  |  |  |  | სახელმძღვანელო |  |
| 7 | საპილოტე მოდულარული საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება და პილოტირება (მინ. 1 პროგრამა) |  |  | დონორი ორგანიზაციები (მომზადება) გან. სამინისტრო ხგეც საგ. დაწესებულებები |  |  | X |  |  |  |  |  | მოდულარული საგანმანათლებლო პროგრამა პილოტირების ანგარიში |  |
| 8 | მასწავლებლების და შესაბამისი კადრების შესაძლებლობების გაძლიერება მოდულარული საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადებაში |  |  | დონორი ორგანიზაციები |  |  | მასწავლებლების 10% | მასწავლებლების 80% | მასწავლებლების 10% |  |  |  | პროგრამა ანგარიში |  |
| 9 | მოდულარული საგანმანათლბელო პროგრამების დანერგვის დაწყება |  |  | გან. სამინისტრო ხგეც საგ. დაწესებულებები |  |  |  | მინ. 30 პროგრმა | მინ. 50 პროგრმა | მინ. 50 პროგრმა | მინ. 50 პროგრმა |  | ანგარიში პროგრამა |  |
| 10 | კომპეტენციებს დაფუძნებული შეფასების კონცეფციის მომზადება და პილოტირება |  |  | ხგეც, სექტ. კომ საგ. დაწესებულებები |  |  | X |  |  |  |  |  | კონცეფცია პილოტირების ანგარიში |  |
| 11 | კომპეტენციებს დაფუძნებული შეფასების დანერგვის დაწყება |  |  | სამინისტრო ხგეც, სექტ. კომ საგ. დაწესებულებები |  |  |  | X |  |  |  |  | ანგარიში |  |
| 12 | სასწავლო/საწარმოო პრაქტიკის ხარისხის გაუმჯობესების გეგმა |  |  | სამინისტრო ხგეც, სექტ. კომ საგ. დაწესებულებები |  |  |  | X |  |  |  |  | გეგმა |  |
| 13 | გეგმის დანერგვა სასწავლებლებში |  |  | საგ. დაწესებულებები |  |  |  | X |  |  |  |  | ანგარიში |  |
| 14 | პროფსიოული განათლების სფეროში დისტანციური სწავლების კონცეფციის მომზადება |  |  | სამინისტრო ხგეც, |  |  |  |  |  | X |  |  | კონცეფცია |  |
| შედეგი #4. პროფესიული მასწავლებლები მომზადებულები არიან თანამედროვე მიდგომებისა და სფეროს უახლესი მიღწევების შესაბამისად; მათ პროფესიონალიზმის ამაღლებისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა აქვთ, რაც ხელს უწყობს სტუდენტების უმაღლეს დონეზე მომზადებას და თვით-რეალიზებას |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. მასწავლებელთა ტრენინგი და უწყვეტი პროფესიული განვითარება პროფესიაში შესვლის, პროფესიაში დარჩენისა და მუშაობის პროცესში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ძირითადი ინდიკატორები: - მასწავებელთა რაოდენობა (მაჩვენებლების მიხედვთ: ასაკი, სქესი, განათლება, მუშაობის გამოცდილება) - მაწავლებელი/მოსწავლე თანაფარდობა - მასწავლებლების შესაძლებლობის გაძლიერებაზე (ტრენინგი, ვიზიტები და ა.შ) დახარჯული ინვესტიციების მოცულობა (საერთო, სახელმწიფო და კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულბები ს მიხედვით, გაწეული თითოეულ მასწავებელზე); ცვლილება ერთი წლის (4 წლის) განმავლობაში - მასწავლებელტა წილი, რომლებიც გადიან ტრენინგს (მაჩვენებლების მიხედვით: ასაკი, სქესი) - სისტემის დონეზე მომზადებულ მასწავლებელთა რაოდენობა ერთი წლის განმავობაში (მაჩვენებლების მიხედვთ: ასაკი, სქესი) - მასწავლებლის საშუალო ხელფასი; ცვლილება ერთი წლის (4 წლის) განმავლობაში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | პროფესიულ მასწავლებელთა მომზადების, პროფესიაში შესვლისა და უწყვეტი პროფესიული განვითარების კონცეფციის შემუშავება/დამტკიცება | სამინისტრო, მპგც დონორი ირგანიზაციები |  |  |  | X |  |  |  |  | კონცეფცია |  |
| 2 |  |  | სისტემის დონეზე პროფესიული სასწავლებლის მასწავლებელთა მომზადების კონცეფციის შემუშავება | სამინისტრო, მპგც |  |  |  | X |  |  |  |  | კონცეფცია |  |
| 3 |  |  | პროფესიული მასწავლებელთა ყოველწლიური მომზადება სისტემის დონეზე მოთხოვნის შესაბამისად | გან. სამინისტრო საგან, დაწესებულებები |  |  |  | X | X | X | X |  | კურსდამთავრებულები |  |
| 4 |  |  | საგანმანათლებლო პროგრამების (მოდულარული) შემუშავებაში მასწავლებლების შესაძლებლობების გაუმჯობების პროგრამის შემუშავება | დონორი ორგანიზაციებო მპგც ხგეც |  |  | X |  |  |  |  |  | პროგრამა |  |
| 5 |  |  | მასწავლებელთა ტრენინგი მოდულარული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებაში | მპგც |  |  | მასწავლებლების 10% | მასწავლებლების 80% | მასწავლებლების 10% |  |  |  | ტრენინგის ანგარიში |  |
| 6 |  |  | მასწავლებელთა ტრენინგი სწავლება-შეფასების თანამედროვე მეთოდებში - პედაგოგიკა და ანდრაგოგიკა | მპგც დონორი ორგანიზაციები |  |  | მასწავლებლების 30% | მასწავლებლების 60% | მასწავლებლების 10% |  |  |  | ტრენინგის ანგარიში |  |
| 7 |  |  | მასწავლებლების ისტ. ტექნოლოგიების ფლობის შეფასება და განვითარება | მპგც |  |  |  | X |  |  |  |  | ტრენინგის ანგარიში |  |
| 8 |  |  | შესაბამისი ტრენინგების დანერგვა ისტ-ის გამოყნებაზე სწავლებაში | მპგც |  |  |  |  | X |  |  |  | ტრენინგის ანგარიში |  |
| 9 |  |  | მასწავლებელთა ტრენინგი საწარმოებში | გან. სამინისტრო სოც. პარტნიორები |  |  |  | მასწავლებლების 30% | მასწავლებლების 60% | მასწავლებლების 10% |  |  | ტრენინგის ანგარიში |  |
| 10 |  |  | მასწავლებელთა მიერ გამოცდილების გაზიარება სხვა ქვეყნებიდან (ესტონეთი) | განათლების სამინისტრო, დონორი ორგანიზაციები |  |  |  | X | X |  |  |  | ანგარიში |  |
| 11 |  |  | პროფესიულ მასწავლებელთა მონაცემთა ბაზის შექმნა ყვეელა სახელმწიფო და კერძო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის | განათლების სამინისტრო, EMIS |  |  | X |  |  |  |  |  | ბაზა |  |
| 12 |  |  | პროფესიულ მასწავლებელთა მონაცემის ბაზის განახლება | განათლების სამინისტრო, EMIS |  |  |  | X | X | X | X |  | განახლებული ბაზა |  |
| 13 |  |  | მასწავლებელთა ანაზრაურების, ხელშეკრულებების და ა.შ მარეგულირებელი დოკუმენტების გადახედვა და კორექტოირება | განათლების სამინისტრო, |  |  | X |  |  |  |  |  | კორექტირებული დოკუმენტი |  |
|  |  |  | 4.2. მაღალი ხარისხის სწავლებისა და შეფასების პროცესის უზრუნველყოფა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ძირითადი ინდიკატორები: - მოსწავლეების კმაყოფილების მაჩვენებელი მიღებული განათლებით (მაჩვენებლების მიხედვით: კერძო და საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულბები , სასწავლებლის ტიპი, რეგიონი) - დამსაქმებელთა კმაყოფილების მაჩვენებელი (მაჩვენებლების მიხედვით: კერძო და საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულბები , სასწავლებლის ტიპი, რეგიონი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | საგანმანთლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის საჭირო მინიმალური აღჭრვილობის ნორმატივების შემუშავება | გან. სამინისტრო ხგეც, სექტ. კომ სოც. პარტნიორები |  | მინ 15 სტანდარტის შესაბამისად |  | მინ 30 სტანდარტის შესაბამისად | მინ 50 სტანდ.რტის შესაბამ | მინ 50 სტან. შესაბამისად | მინ 50 სტან. შესაბამისად |  | ნორმატივები |  |
| 2 |  |  | კერძო სექტორის დაინტერესებული მხარეებისათვის მინიმალური სტანდარტის განსაზღვრა პრაქტიკის პროცესში და გამოცდების დროს ჩართვის მიზნით | გან. სამინისტრო ხგეც სექტ. კომ საგ. დაწესებულებები |  |  |  |  | X |  |  | სტანდარტი |  |  |
| 3 |  |  | ICT –ზე დაფუძვნებული სწავლების მეთოდებისა და მასალების შემუშავება პროფესიული განათლების არსებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დაყრდნობით | გან. სამინისტრო მპგც |  |  |  | X | X |  |  |  | ICT–ის საფუძველზე შემუშავებული მასალები და მეთოდები |  |
| 4 |  |  | ICT –ზე დაფუძნებული სწავლების პილოტრება 5 პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მათი ფართოდ დანერგვის მიზნით | გან. სამინისტრო |  |  |  | X |  |  |  |  | პილოტირების შეფასების ანგარიში |  |
| 5 |  |  | ელ.საგანმანათლებლო მასალების მომზადება მასწავლებლებისათვის | გან. სამინისტრო მპგც სექ. კომ |  |  |  |  | X |  |  |  | ტრენინგის ანგარიში |  |
| 6 |  |  | მეწარმეობის სწავლების მიდგომის გადასინჯვა/განახლება | გან. სამინისტრო ეკონომიკის სამინისტრო |  | X |  |  |  |  |  |  | კონცეფცია |  |
| 7 |  |  | ქსელის ჩამოყალიბება მეწარმეობის სწავლებისათვის /ვირტუალური კომპანიები/სიმულაციური კომპანიები/ბიზნესის მოდელირება/ | გან. სამინისტრო ეკონომიკის სამინისტრო |  | X |  | X |  |  |  |  | არსებული ქსელი |  |
| 8 |  |  | კომპეტენციებს დაფუძნებული შეფასების სისტემის შემოღება | გან. სამინისტრო ხგეც, სექტ. კომ საგ. დაწესებულ;ებები |  |  |  | X |  |  |  |  | ანგარიში |  |
| 9 |  |  | საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მონიტორინგის კონცეფციის შემუშავება და შეფასების სქემების შემუშავება სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით | გან. სამინისტრო ხგეც, სექტ. კომ საგ. დაწესებულებები |  |  |  | X |  |  |  |  | კონცეფცია |  |
|  |  |  | შედეგი #5. ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე აღიარებული დიპლომებისა და პროფესიული კვალიფიკაციების სისტემის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს კურსდამთავრებულებს მიღებული კვალიფიკაციის მიხედვით დასაქმებაში ან საკუთარი ბიზნესის წამოწყებაში საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების გაუმჯობესება ევროპული მიდგომების შესაბამისად (e.g. EQAVET) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ძირითადი ინდიკატორები: საგანმანათლებლო დაწესებულბები ს წილი რომლებიც აწარმოებენ ყოველწლიურ თვითშეფასებას (მაჩვენებლების მიხედვით: სახელმწიფო და კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულბები ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმების (ავტორიზაცია და აკრედიტაცია) შეფასება, განხილვა და გადამუშავება | გან. სამინისტრო, ხგეც სოც. პარტნიორები |  |  | X |  |  |  |  |  | ანგარიში |  |
| 2 |  |  | აკრედიტაციის პროცესში სოციალური პარტნიორების ჩართვის კონცეფციის შემუშავება | გან. სამინისტრო, ხგეც, სოც. პარტნიორები |  |  |  | X |  |  |  |  | კონცეფცია |  |
| 3 |  |  | საგანმანათლებლო დაწესებულებების დონეზე თვითშეფასების გამოცდილების ანალიზი და არსებული ინსტრუმენტების გადამუშავება | გან. სამინისტრო, ხგეც საგ. დაწესებულებები |  |  | X |  |  |  |  |  | თვითშეფასების განახლებული ფორმა |  |
| 4 |  |  | თვითშეფასების დანერგვა სისტემის დონეზე - ინსტრუმენტის მომზადება | გან. სამინისტრო, |  |  |  | X |  |  |  |  | ანგარიში |  |
| 5 |  |  | ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს შეფასება დაინტერესებულ მხარეებთან | სამინისტრო, ხგეც სოც. პარტ |  |  | X | X |  |  |  |  | ამგარიში |  |
| 6 |  |  | საუკეთესო გამოცდილების იდენტიფიცირების და შესწავლის მექანიზმების განვითარება | Ministry, NCEQE |  |  | X | X |  |  |  |  | ანგარიში მექანიზმებზე |  |
| 7 |  |  | ხარისხის განვითარების სხვა აქტივობების დანერგვა: შეჯიბრები, გამოფენები და სხვა | გან. სამინისტრო, ხგეც სოც. პარტ |  |  | X | X | X | X | X |  | ანგარიში |  |
| 8 |  |  | სისტემისა და საგანმანათლებლო დაწესებულებების დონეზე ხარისხის ინდიკატორების პროექტის განხილვა, გადამუშავება | განათლების სამინისტრო, EMIS |  |  | X |  |  |  |  |  | ინდიკატორები |  |
| 9 |  |  | ინდიკატორების მიხედვით ინფორმაციის შეგროვება - პილოტირება | ხგეც, სამინისტრო, EMIS |  |  | X |  |  |  |  |  | ანგარიში |  |
| 10 |  |  | ადამიანური რესურსების შესაძლებლობების განვითარება სისტემისა და დაწესებულებების დონეზე ინდიკატორების მიხედვით ინფორმაციის შეგროვებასა და ანალიზში | გან. სამინისტრო, EMIS |  |  | დაწესებულებების 40% | დაწესებულებების 60% |  |  |  |  | ანგარიში |  |
| 11 |  |  | გზამკვლევის მომზადება საგ. დაწესებულებებისათვის თვითშეფასებასთან დაკავშირებით | გან. სამინისტრო, ხგეც დობორი ორგანიზაციები |  |  | X |  |  |  |  |  | გზამკვლევი |  |
| 12 |  |  | გზამკვლევების მომზადება საგ. დაწესებულებებისათვის აკრედიტაცია/ავტორიზაციასთან დაკავშირებით | გან. სამინისტრო, ხგეც |  |  |  | X |  |  |  |  | გზამკვლევი |  |
| 13 |  |  | ხარისხის უზრუნველყოფის არსებული ჩარჩოს ანალიზი მისი გაუმჯობესების მიზნით | გან. სამინისტრო, ხგეც, სოც. პარტ |  |  |  |  | X |  |  |  | ანგარიში, განახლებული ჩარჩო |  |
|  |  |  | 5.2. პროფესიული კვალიფიკაციების განვითარების, განახლებისა და მინიჭების ხარისხის უზრუნველყოფა ევროპული გამოცდილების შესაბამისად |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ძირითადი ინდიკატორები: - გადამუშავებული მეთოდოლოგიის მიხედვით განვითარებული და განახლებული კვალფიკაციების რაოდენობა - შეფასების სტანდარტების რ-ა - არაფორმალური განათლების აღიარების შემთხვევათა რაოდენობა (მაჩვენებლების მიხედვით: პროფესიის, სფერო, საფეხური) - სტუდენტების რაოდენობა, რომლებიც პროიფესიულ სასწავლებელში შევიდნენ წინმსწრები განათლების აღიარებით პროფესიულ სტუდენტთა საერთო რაოდენობასთან შედარებით (მაჩვენებლები: პროგრამა, რეგიონი, სქესი, ასაკი ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | პროფესიული კვალიფიკაციების განვითარების და განახლების მეთოდოლოგიის განხილვა/გადამუშავება | ხგეც დარ.კომ ერ. პროფ.საბჭო |  |  | X |  |  |  |  |  |  | განახლებული მეთოდოლოგია |
| 2 |  |  | დარგობრივი კომიტეტების შესაძლებლობების გაძლიერება პროფესიული კვალიფიკაციების განვითარებისა და განახლების მეთოდოლოგიაში | გან. სამინისტრო ხგეც |  |  | X | X |  |  |  |  |  | ანგარიში შესაძლებლობების გაძლიერების შესახებ |
| 3 |  |  | “პროფესიული კვალიფიკაციების მინიჭების მექანიზმების იდენტიფიცირება და დახვეწა“- შეფასების სტანდარტების მომზადება | ხგეც დარ.კომ ერ. პროფ.საბჭო |  |  | მინ. 15 პროფ. სტანდარტისათვის | მინ. 30 პროფ. სტანდარტისათვის | მინ. 50 პროფ. სტანდარტისათვის | მინ. 50 პროფ. სტანდარტისათვის | მინ. 50 პროფ. სტანდარტისათვის |  |  | დამტკიცებული შეფასების სტანდარტები |
| 4 |  |  | საგანმანათლებლო დაწესებულებების შესაძლებლობების გაძლიერება კვალფიკაციების მინიჭების ხარისხის უზრუნველყოფაში | ხგეც |  |  |  | საგ. დაწესებულებების 50% | საგ. დაწესებულებების 50% |  |  |  |  | პროგრამა ანგარიში |
| 5 |  |  | საქართველოს პროფესიული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს ევროპულ ჩარჩოსთან შესაბამისობის განხილვა, ანალიზი და დაახლოება | ხგეც, დარ. კომიტეტები სამინისტრო ერ. პროფ.საბჭო |  |  | X | X |  |  |  |  |  | ანგარიში |
| 6 |  |  | ნაწილობრივი კვალფიკაციების მინიჭების კონცეფციის შემუშავება არაფორმალური განათლების აღიარების საფუძველზე | ხგეც, დარ. კომიტეტები სამინისტრო ერ. პროფ.საბჭო; სოც. პარტნ |  |  |  |  | X |  |  |  |  | ნაწილობრივი კვალიფიკაციები |
| 7 |  |  | არაფორმალური განათლების აღიარების კონცეფციის გადამუშავება | განათლების სამინისტრო დარ. კომი სოც. პარტნიორები |  |  | X |  |  |  |  |  |  | გადამუშავებული კონცეფცია |
| 8 |  |  | არაფორმალური განათლების აღიარების სისტემის პილოტირება შერჩეულ სფეროებში | განათლების სამინისტრო დარ. კომი სოც. პარტნიორები |  |  | X |  |  |  |  |  |  | პილოტირების შეფასების ანგარიში |
| 9 |  |  | NQF საფუძველზე არაფორმალური განათლებით აღიარებული კვალიფიკაციების ჩასმა ჩარჩოში | განათლების სამინისტრო დარ. კომი სოც. პარტნიორები |  |  | X | X | X | X | X |  |  | განახლებული ჩარჩო |
| 10 |  |  | კრედიტების სისტემის განვითარება არაფორმალური განათლების აღიარებისათვის | განათლების სამინისტრო დარ. კომი სოც. პარტნიორები |  |  | X |  |  |  |  |  |  | ანგარიში |
| 11 |  |  | არაფორმალური განათლების აღიარებაზე პასუხუსმგებელი ინსტიტუტების შესაძლებლობების გაძლიერება - პროგრამების შემუშავება | გან. სამინისტრო |  |  |  | X |  |  |  |  |  | პროგრამები |
| 12 |  |  | ტრენინგების დანერგვა | განათ. სამ |  |  |  | X | X |  |  |  |  | ანგარიში |
| 13 |  |  | ცნობიერების ამაღლების კამპანიის მომზადება არაფორმალური განათლების აღიარებაში | გან. სამინისტრო,MoLHC, სოც.პარტნიორები, NGOs |  |  |  | X |  |  |  |  |  | გეგმა |
|  |  |  | 5.3. პროფესიული განათლების ინტერნაციონალიზაცია და საერთაშორისო მობილურობის მხარდაჭერა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ძირითადი ინდიკატორები: - საგანმანათლებლო დაწესებულბები ს, მოსწავლეებისა და მასწავლებლების წილი, რომლებიც ჩართულები არიან საერთაშორისო მობილობაში (მაჩვენებლების მიხედვით: კერძო და საჯაო სექტორი, სასწავლებლის ტიპი, რეგიონი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | არსებული გამოცდილების და საჭიროების ანალიზი პროფესიული განათლების ინტერნაციონალიზების სტრატეგიის მომზადებისათვის | გან. სამინისტრო,დარგ.კომიტეტები, საგან. დაწესებულებები |  |  |  | X |  |  |  |  | ანალიზის ანგარიში |  |
| 2 |  |  | პროფესიული განათლების ინტერნაციონალიზაციის მიზნით თემატური კონცეფციის მომზადება (მაგ, საზღვარგართ სამუშაო პრაქტიკა, ერთობლივი სტუდენტური პროექტები, სასწავლო ვიზიტები და სხვა) | გან. სამინისტრო საერთ. პარტნიორები |  |  |  | X |  |  |  |  | თემატური კონცეფციის ანგარიში |  |
| 3 |  |  | ევროპული ინსტრუმენტების შესწავლა და დანერგვა შერჩეულ პროფესიულ სფეროებში (Europass,) | გან. სამინისტრო |  |  |  | 3-5 სფერო | 3-10 სფერო | ყველა სფერო |  |  | ანგარიშები |  |
| 4 |  |  | სტუდენტების/ მასწავლებლების საერთაშორისო მობილობის მოსამზადებელი პროგრამის მომზადება (უცხო ენა, კულტურა და ჩვევები) | გან. სამინისტრო ხგეც, საგანმანათლებლო დაწესებულბები |  |  |  | X |  |  |  |  | პროგრამები |  |
| 5 |  |  | მასწავლებლების ტრენინგი მოდულების მიხედვით სწავლებაში | განათლების სამინისტრო ხგეც, დონორები |  |  |  |  | X |  |  |  | ანგარიში |  |
|  |  |  | შედეგი #6. საგანმანათლებლო დაწესებულებების კურსდამთავრებულები მომზადებულები არიან დასაქმებისათვის მათთვის საინტერესო, ღირებულ და სადაც შესაძლებელია მაღალანაზღაურებად პროფესიებში, კარიერის შემდგომი განვითარების და თვით-რეალიზაციის პერსპექტივით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. კარიერული განვითარებისა და პროფესიული ორიენტაციის სისტემის გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ძირითადი ინდიკატორები: - აპლიკანტების რაოდენობა, რომლებიც სწავლების დაწყებამდე და მის პროცესში მიმართეს პროფორიენტაციულ მომსახურებას - სტუდენტების მიერ პროფესიული განათლების მიტოვების მაჩვენებელი, რომელიც არასწორად არჩეულ პროფესიას უკავშირდება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | პროფესიული კარიერის დაგეგმვის/ორიენტაციის კონცეფციის მომზადება სიტუაციურ ანალიზზე დაყრდნობით | გან. სამინისტრო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, |  |  | X |  |  |  |  |  | კონვეფცია |  |
| 2 |  |  | შრომის ბაზრის მონაცემთა ბაზის ხელმისაწვდომობა პროფესიული კარიერის დაგეგმვისა და პროფესიული ორიენტაციის სტრუქტურული ერთეულისათვის | გან. სამინისტრო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქსტატი |  |  | 60% სასწავლებლების | სასწავლებლების 40% |  |  |  |  | ბაზასთან დაკავშირებული სასწავლებლები |  |
| 3 |  |  | პროფესიული ორიენტაციის სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომლების საჭიროებების ანალიზი და მათი შესაძლებლობების გაძლიერება | გან. სამინისტრო |  |  | სასწავლებლების 30% | სასწავლებლების 60% | სასწავლებლების 10% |  |  |  | ანგარიში |  |
| 4 |  |  | პროფესიული კარიერის დაგეგმვისა და პროფესიული ორიენტაციის კონცეფციის პილოტირება | გან. სამინისტრო სოც. პარტნიორები საგ. დაწესებულებები |  |  | X |  |  |  |  |  | პილოტირების ანგარიში |  |
| 5 |  |  | პროფესიული კარიერის დაგეგმვის კონცეფციის პილოტირების მონიტორინგი და შეფასება, მისი დანერგვისათვის მომზადება | გან. სამინისტრო სოც. პარტნიორები საგ. დაწესებულებები |  |  | X |  |  |  |  |  | შემუშავებული შეფასების ანგარიში |  |
| 6 |  |  | კონცეფციის დანერგვა | გან. სამინისტრო სოც. პარტნიორები საგ. დაწესებულებები |  |  |  | X |  |  |  |  | ანგარიში |  |
| 7 |  |  | კარიერული განვითარების გზებისა და მობილურობის სქემების შემუშავება / მეწარმეობის დასაწყებად კარიერული რჩევების შეთავაზება | გან. სამინისტრო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; ეკონომიკის სამინისტრო; სოც.პარტნიორები |  |  |  | X |  |  |  |  | სახელმძღვანელო |  |
| 8 |  |  | სკოლის მოსწავლებისათვის საწარმოებში მოკლევადიანი გაცნობითი პრაქტიკის ორგანიზება - პილოტირება | გან. სამინისტრო სოც. პარტნიორები |  |  |  | X |  |  |  |  | ანგარიში |  |
| 9 |  |  | სკოლის მოსწავლებისათვის საწარმოებში მოკლევადიანი გაცნობითი პრაქტიკის ორგანიზება- დანერგვის დაწყება | გან. სამინისტრო სოც. პარტნიორები სკოლები |  |  |  |  | X | X | X |  | ანგარიში |  |
|  |  |  | 6.2. ინოვაციის, შემოქმედებითობისა და მეწარმეობის ხელშეწყობა პროფესიული განათლების სფეროში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ძირითადი ინდიკატორები: პროექტები |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | საუკეთესო პრაქტიკასა და არსებულ სიტუაციაზე დაყრდნობით პროფესიულ განათლებაში ინოვაციურობის, შემოქმედებითობის, მეწარმეობისა და ICT–ის გამოყენების მიზნით „ცოდნის გაცვლაზე ორიენტირებული პარტნიორობის“ კონცეფციის შემუშავება. | გან. სამინისტრო ეკონომიკის სამინისტრო სოც. პარტნიორები საგ. დაწესებულებები |  |  | X |  |  |  |  |  | კონცეფციის ანგარიშის |  |
| 2 |  |  | პროფესიულ განათლებაში ცოდნის გაცვლაზე ორიენტირებული პარტნიორობის მხარდაჭერა განვითარების ახალი სფეროების, ახალი კომპეტენციების იდენტიფიცირებისა და პროფესიული მიღწევებისა და ინოვაციების განვითარების მიზნით (პროექტების შემუშავება) | გან. სამინისტრო ; სოც.პარტნიორები; არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო პარტნიორები |  |  |  | X |  |  |  |  | პროექტები |  |
| 6.3. ინფორმაციის შეგროვება პროფესიული კურსდამთავრებულების სწავლის დასრულების შემდგომი აქტივობის შესახებ ძირითადი ინდიკატორები: - მინიჭებული კვალიფიკაციით დასაქმებული კურსდამთავრებულების მაჩვენებელი სწავლის დასრულებიდან 6 თვის ვადაში - თვითდასაქმების მაჩვენებელი - შემოსავლის მაჩვენებელი (იმ შემთხვევაში თუ ხელმისაწვდომია) - დამსაქმებელთა კმაყოფილების დონე (გამოკითხვის მონაცემების მიხედვით) - კურსდამთავრებულთა უმუშევრობის მაჩვენებელი კურსდამთავრებულთა სამუშაოსთვის მზაობა და უნარ-ჩვევების გამოყენება (თვით-შეფასება) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | სწავლის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულთა კვლევის (ე.წ. tracer study) მეთოდოლოგიის გადამუშავება და პილოტირება | დონორო ორგანიზაციები გან. სამინისტრო საგ. დაწესებულებები |  |  | X |  |  |  |  |  | კურსდამთავრებულთა კვლევის პილოტირების ანგარიში |  |
| 2 |  |  | საგანმანათლებლო დაწესებულბები ს შესაძლებლობების გაძლიერება კურსდამთავრებულთა კვლევაში | დონორო ორგანიზაციები გან. სამინისტრო |  |  | X |  |  |  |  |  | პროგრამა ანგარიში |  |
| 3 |  |  | სწავლის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულთა ყოველწლიური კვლევის პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დანერგვა | გან. სამინისტრო საგ. დაწესებულებები |  |  |  | X | X | X | X |  | ანგარიში |  |
| 4 |  |  | დამსაქმებელთა კმაყოფილების კვლევა -პილოტირება | დონორი ორგანიზაციები გან. სამინისტრო |  |  | X |  |  |  |  |  | პილოტირების ანგარიში |  |
| 5 |  |  | დამსაქმებელთა კმაყოფილების ყოველწლიური კვლევა | გან. სამინისტრო |  |  |  | X | X | X | X |  | ანგარიში |  |
|  |  |  | შედეგი #7. პროფესიული განათლება მიმზიდველ და რეალურ საგანმანათლებლო ალტერნატივას წარმოადგენს საზოგადოების ფართო ფენებისათვის; ახალგაზრდებისათვის ის წარმოადგენს სკოლის შემდგომი განათლების მიღების ალტერნატივას, ზრდასრულებისათვის - კარიერის განვითარების მნიშვნელოვან მექანიზმს და ახალ სპეციალობებში გადამზადების საშუალებას მათთვის, ვისაც შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად პროფესიის შეცვლა სჭირდება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. პროფესიული განათლების სისტემის გამტარიანობის გაუმჯობესება- პროფესიულ, ზოგად და უმაღლეს განათლებას შორის მოქნილი კავშირი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ძირითადი ინდიკატორები: - პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებეთა რაოდენობა, რომლებიც ზოგად განათლებასაც სთავაზობენ/ ან უკავშირდებიან სკოლებს - სკოლების და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა, რომლებიც პროფესიულ განათლებას სთავაზობენ (მაჩვენებლების მიხედვით: კურსები) - სტუდენტების განათლების შემდგომ საფეხურზე გადასვლის მაჩვენებელი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | არსებული ჩიხების ანალიზი ზოგად, პროფესიულ და უმაღლეს განათლებას შორის | გან. სამინისტრო სოც. პარტნ |  |  | X |  |  |  |  |  | ანგარიში |  |
| 2 |  |  | კანონმდებლობაში ჩიხების შემცირება ყველა კვალიფიკაციისათვის და დამატებითი ღონისძიებების მოსინჯვა შერჩეული კვალიფიკაციებისათვის შესაბამის დაინტერესებულ მხარებთან კონსულტაციით რათა მიღწეულ იქნას განათლების სისტემის გამტარიანობა | განათლების სამინისტრო სოც. პარტნ |  |  |  | X |  |  |  |  | პროფესიული განათლების გამტარიანობა |  |
| 3 |  |  | სკოლებში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის სტიმულიება | განათლების სამინისტრო სოც. პარტ საგ. დაწესებულებები |  |  |  | X |  |  |  |  | კონცეფცია |  |
|  |  |  | პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებეში ზოგადსაგანმანათლებლო საგნების ინტეგრაციის პილოტირება |  |  |  |  | X |  |  |  |  | პროგრამები, ანგარიში |  |
| 4 |  |  | რეფერენტული ჯგუფების ჩამოყალიბება შერჩეული პროფესიული კვალიფიკაციებისათვის და შესაბამისობის დოკუმენტის მომზადება 1-5 საფეხურისათვის | გან. სამინისტრო |  |  | X |  |  |  |  |  | შესაბამისობის დოკუმენტი |  |
| 5 |  |  | ECVET საკრედიტო სისტემის შემუშავება და პილოტირება შერჩეული პროგრამების ყველა საფეხურისათვის | გან. სამინისტრო |  |  | X |  |  |  |  |  | დოკუმენტი და ანგარიში |  |
|  |  |  | 7.2. ცნობიერების ამაღლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ძირითადი ინდიკატორები: - ფინანსები გამოყოფილი ცნობიერების ამაღლებაზე ტიპის მიხედვით - სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების (აბიტურიენტები, მშობლები, მასწავლებლები და ა.შ) ინფორმირების ხარისხის (კვლევის საფუძველზე) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | დაიტერესებული მხარეების ცნობიერების ამაღლების სტრატეგიის შემუშავება |  | დონორი ორგანიზაციები გან. სამინისტრო სოც. პარტნ; საგ. დაწესებულებები |  | X |  |  |  |  |  | ცნობიერების ამაღლების სტრატეგია |  |
| 2 |  |  | შესაბამისი საკომუნიკაციო მექანიზმების შემუშავება სისტემისა და საგან. დაწესებულებების დონეზე საზოგადოების სხვადასხვა ნაწილს შორის კომუნიკაციის დასაწყებად და წასახალისებლად |  | გან. სამინისტრო & სოც. პარტ დონორი ორგანიზაციები |  | X |  |  |  |  |  | პროფესიული განათლების პოპულარუზების გეგმა |  |
| 3 |  |  | ინფორმაციის მართვის ცენტრალიზებული სისტემის შექმნა კოლეჯებისათვის, რათა ხელმისაწვდომი გახდეს პრო. განათლების შესახებ ინფორმაცია |  | გან. სამინისტრო საგ. დაწესებულებები EMIS დონორი ორგანიზაციები |  | X |  |  |  |  |  | საინფ. სისტემა |  |
| 4 |  |  | საკომუნიკაციო აქტივობების დანერგვა ცნობირების ამაღლების საერთო გეგმის შესაბამისად |  | გან. სამინისტრო & სააგენტოები |  | X | X | X | X | X |  | ანგარიში |  |
| 5 |  |  | პროფესიული განათლების სისტემის ყველა დონეზე შესაძლებლობების გაძლიერება საკომუნიკაციო ტექნიკების გამოყენებაში პრფ. განათლების პოპულარიზების მიზნით საქართველოს მოსახლეობის სხვადასხვა ნაწილთან |  | დონორი ორგანიზაციები გან. სამინისტრო & სააგენტოები |  | მინ. 20 სასწავლებელი (14 სახალმწიფო და 6 საჯაეო) | მინ. 40 სასწავლებელი | მინ. 40 სასწავლებელი |  |  |  | პროგრამა. ამგარიში |  |
| 6 |  |  | პროფესიული განათლების მიმზიდველობის გაზრდა არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმების განხილვისა და დანერგვის გზით |  | გან. სამინისტრო ხგეც სოც. პარტნიორები |  | X |  |  |  |  |  | შეფასების ანგარიში |  |
| 7 |  |  | დარგობრივ სამინისტროებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საწარმოებთან ერთად ბაზრობების, ექსკურსიების, სასწავლო ტურების ორგანიზება |  | გან. სამინისტრო, შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროები, არასამთავრობო ორგანიზაციები დონორი ორგანიზაციები |  | X | X | X | X | X |  | დაბეჭდილი გაიდლაინები ანგარიშები |  |
| 8 |  |  | სოციალური რეკლამა ტელევიზიით (თვეში მინიმუმ მაინც) და ბუკლეტები |  | გან. სამინისტრო სოც. პარტნიორები დონორები |  | X | X | X | X | X |  | რეკლამა |  |
| 9 |  |  | ყოველწლიური ერვნული თემატური გამოფენების მოწყობა (პროფესიულ სტუდენტთა ცოდნისა და უნარების ჩვენება) |  | გან. სამინისტრო სოც. პარტნიორები დონორი ორგანიზაციები საგ. დაწესებულებები |  |  | X | X | X | X |  | ანგარიშები გამოფენის შესახებ |  |
| 10 |  |  | პროფესიული განათლების სფეროში საერთაშორისო კონკურსებში გაწევრიანება და მონაწილეობა ეროვნულ დონეზე წარმატებული მოდელების შემოსატანად (მაგ" „World skills“ ორგანიზება |  | გან. სამინისტრო ხგეც სოც. პარტნიორები დონორები |  | X | X | X | X | X |  | მონაწილეობის შედეგები |  |
| 11 |  |  | ეროვნული კონკურსების მოწყობა |  | გან. სამინისტრო ხგეც სოც. პარტნიორები დონორები |  | X | X | X | X | X |  | ანგარიში |  |
| 12 |  |  | ყოველკვარტალური ჟურნალის დაარსება (ძირითადი სამიზნე ჯგუფი: სკოლის მოსწავლეები და მათი მშობლები, პროფესიული სტუდენტები) პროფესიული განათლების სიახლეების შესახებ, სპეციალობების შესახებ ინფორმირების და ა.შ მიზნით |  | გან. სამინისტრო სოც. პარტნიორები დონორები |  |  | X |  |  |  |  | ჟურნლი |  |
| 13 |  |  | კვლევის მეთოდოლოგიის მომზადება და პილოტირება პროფესიული განთლების შესახებ კომუნიკაციის და ინფორმირების შედეგების შეფასების შესახებ სისტემისა და საგან. დაწესებულებების დონეზე |  | გან. სამინისტრო სოც. პარტნიორები დონორები |  |  | X |  |  |  |  | მეთოდოლოგია პილოტირების შედეგის ანგარიში |  |
| 14 |  |  | რეგულარული კვლევების ჩატარება |  | გან. სამინისტრო სოც. პარტნიორები დონორები საგანმანათლებლო დაწესებულბები |  |  |  | X | X | X |  | ანგარიში |  |
|  |  |  | ტექნიკური და ფინანსური დახმარების პროექტები დაფინანსებული უცხოელი დონორების და პარტნიორების მიერ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

სამოქმედო გეგმა 2013-2014 წწ დეტალურია

სამომედო გეგმა 2015-2017 წლებისათვის მოიცავს ძირითად აქტივობებს და დანერგვამდე  საჭიროა მისი გადამუშავება